РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015 	                                                       №  35                                          х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                             Г.В. Щербаков

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 27.03.2015 № 35

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения 29.10.2013 № 153.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Гуково-Гнилушевского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2014 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Гуково-Гнилушевского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- ремонт асфальтового покрытия в х. Гуково 293 м2;

- очистка дорог от снега на территории поселения;

- грейдирование и подсыпка дорог в хуторах Новоровенецкий, Васецкий, Гуково, Коминтерн, Калинов, поселке Малый;

- уборка мусора вдоль дорог в хуторах Новоровенецкий, Гуково, Васецкий, Калинов;

- покос травы вдоль дорог в хуторах Новоровенецкий, Гуково, Калинов, Васецкий поселке Малый;

- грейдерование и подсыпка в х. Новоровенецкий 1200 м за счет областных средств;

- проведена инвентаризация автомобильных мостов;

- осуществлялся строительный контроль.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2013 № 63.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» было предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие «Организация дорожного движения» не выполнено, так как разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков перенесены на 2016 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 году принято Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.01.2013 года № 8 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели».

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году принято Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 09.01.2014 года № 7 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели».

Для реализации мероприятий в 2016 году необходимо принять нормативный правовой акт «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» до 01.12.2015 года.

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 1 745,7 тыс. руб., израсходовано 1 125,5 тыс. руб. (64,5 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 159,4 тыс. руб., израсходовано – 159,4 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения план – 1 586,3 тыс. руб., израсходовано – 966,1 тыс. руб. (60,9 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» план – 1 545,7 тыс. руб., фактически расходовано – 1 125,5 тыс. руб. (72,8 %), в том числе за счет средств областного бюджета план – 159,4 тыс. руб., израсходовано – 159,4 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» план составляет 200,0 тыс. руб., фактических расходов не было, так как разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков перенесены на 2016 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 83,8 %; плановый показатель – 80,0 %, в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации не в полном объеме.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя.

Фактический показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 1 км, плановый показатель – 5 км. В связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме, был произведен ремонт асфальтового покрытия только в х. Гуково.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 22.01.2014 № 9 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 122,0 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 15.03.2014 № 41/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 08.02.2014 № 17 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 13,3 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- добавление основного мероприятия «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», расходы на которое составили 13,3 тыс. руб.

3. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 14.04.2014 № 54 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.03.2014 № 61 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 50,0 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- выделение средств на основное мероприятие «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» в сумме 50,0 тыс. руб.

4. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.06.2014 № 85 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Развитие транспортной системы». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

5. Постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.10.2014 № 133 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Развитие транспортной системы». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 6 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2014 году в ходе реализации муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме  420,2 тыс. рублей.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году приведена в Таблице 5 к настоящему отчету.

Перераспределение средств по основным мероприятиям муниципальной программы на сумму 63,3 тыс. рублей приведены в Таблице 6 к настоящему отчету.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Гуково-Гнилушевского сельского поселения приведена Таблице № 7 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В связи с тем, что плановые и фактические значения 2 показателей равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) примем за 1.

Е = (0,95 + 0,2 + 1 + 1) / 4 х 100 = 78,8 %

Так как значение показателя Е = 78,8 %, то эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определялся по формуле:

Фф

Уэф = -----  х  100 %,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уэф = 1 125,5 / 1 745,7 х 100 % = 64,5 %

Так как значение показателя Уэф = 64,5 %, то уровень исполнения финансирования представляется, как неудовлетворительный.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной. В связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации не в полном объеме, показатель уровня исполнения финансирования признан неудовлетворительным.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Гуково-Гнилушевского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.11.2014 № 124 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 80,0 | 83,8 | показатель не выполнен в связи с невыполнением доходной части бюджета поселения |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 5,0 | 1,0 | показатель не достигнут в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме. Был произведен ремонт асфальтового покрытия только в х. Гуково. |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | были выполнены следующие виды работ: очистка дорог от снега; грейдирование и подсыпка дорог; уборка мусора вдоль дорог; покос травы вдоль дорог. | образовалась кредиторская задолженность в связи с не выполнением доходной части бюджета поселения |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | произведен ремонт асфальтового покрытия в х. Гуково | поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации не в полном объеме |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) |  |  |  |  | диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | проведена инвентаризация автомобильных мостов; осуществлялся строительный контроль | - |
| 1.4 | Основное мероприятие: «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог осуществлено согласно договору | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация дорожного движения» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | - | - | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Гуково-Гнилушевского сельского поселения | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2016 год |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Специалист первой категории Скляров С.Г. (глава поселения Щербаков Г.В.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | Среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения | - |

### Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.01.2013 № 8 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014 год | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | до 01.03.2013 | 23.01.2013 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014 год |
| 2 | Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 09.01.2014 № 7 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения | до 01.03.2014 | 23.01.2014 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели»- | Утверждение норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2016 год | Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения - | до 01.12.2015 | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

### Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1 745,7 | 1 125,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 159,4 | 159,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 586,3 | 966,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 1 545,7 | 1 125,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 159,4 | 159,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 386,3 | 966,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 982,4 | 825,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 159,4 | 159,4 |
|  |  | бюджет района | - |  |
|  |  | бюджет поселения | 823,0 | 666,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 500,0 | 271,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 500,0 | 271,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | 50,0 | 15,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 50,0 | 15,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 4 | «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 13,3 | 13,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 13,3 | 13,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 200,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 200,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация дорожного движения» | всего | 200,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 200,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме «Развитие транспортной системы» в 2014 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 982,4 | 825,8 | 156,6 | - |
| «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 500,0 | 271,0 | 229,0 | - |
| «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | 50,0 | 15,4 | 34,6 | - |
| ВСЕГО: | 1 532,4 | 1 112,2 | 420,2 | - |

### Таблица 6

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2014 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | - 13,3 | Перераспределение бюджетных ассигнований для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 14.04.2014 № 54 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Развитие транспортной системы» |
| Основное мероприятие 1.4: «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | + 13,3 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3: «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | + 50,0 | Перераспределение бюджетных ассигнований для софинансирования расходов на иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 14.04.2014 № 54 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 153 «Развитие транспортной системы» |
| Основное мероприятие 1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | - 50,0 |  |  |
| ВСЕГО: | - |  |  |

### Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Гуково-Гнилушевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2014 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета района | Объем фактических расходов бюджета поселения |
|  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 92,3 | - | 7,7 | 159,4 | 92,3 | - | - | 13,3 | 7,7 |
| ВСЕГО: | 92,3 | - | 7,7 | 159,4 | 92,3 | - | - | 13,3 | 7,7 |
|  |  |  | * в соответствии с правовыми актами Гуково-Гнилушевского сельского поселения, соглашениями |