РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2015                                                         № 47                                                      х. Гуково

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке памятников, обелисков, мемориальных комплексов погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов к дню Победы

На основании пункта 3.3.2 протокола заседания организационного комитета по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов №1 от 30 января 2015 года, руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», Администрация  Гуково-Гнилушевского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по подготовке памятников, обелисков, мемориальных комплексов погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов к дню Победы согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения (Масевич М.В.) расходы на реализацию мероприятий Плана производить в пределах средств, предусмотренных в бюджетной росписи на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения						            	Г.В.Щербаков

Приложение

к постановлению Администрации

Гуково-Гнилушевского  сельского поселения

от 24.04.2015 № 47

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке памятников, обелисков, мемориальных комплексов погибшим в

Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов к дню Победы

- Цели разработки «дорожной карты»

Основными целями разработки плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке памятников, обелисков, мемориальных комплексов погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов к дню Победы (далее – «дорожная карта») являются:

повышение уровня  благоустройства и содержание мест захоронения, памятных знаков, обелисков погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов на территории  Гуково-Гнилушевского сельского поселения;

совершенствование архитектурного облика Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

- Основные мероприятия по подготовке памятников, обелисков, мемориальных комплексов погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов к дню Победы

| № п/п | Мероприятия (планируемые) | Сроки исполнения | Предусмотренные денежные средства | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Ремонт и благоустройство памятников, памятных мест и воинских захоронений, связанных с увековечиванием памяти защитников Отечества |  |  |  |  |
| 1.1 | Проверка состояния мест захоронения, памятных знаков, обелисков погибшим в ВОВ и прилегающих к ним территорий | март – апрель ежегодно | - | Администрация Садковского с/п |
| 1.2 | Ремонт памятника и благоустройство территории, прилегающей к памятнику погибшим в ВОВ в х. Гуково ул.Краснопартизанская | апрель ежегодно | 7482,59 руб. | Администрация Садковского с/п |
| 1.3 | Ремонт памятника и благоустройство территории, прилегающей к памятнику погибшим в ВОВ в х.Новоровенецкий, ул.Карьерная | апрель ежегодно | 7482,59 руб. | Администрация Садковского с/п |