РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2017 	                                                        № 32                                                          х. Гуково

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения                                                                                  М.В. Масевич

Приложение

к постановлению

Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 15.03.2018 № 32

Отчет о реализации муниципальной программы

Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации

достигнутые за отчетный период.

В целях сохранения, восстановления и развития традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Гуково-Гнилушевского сельского поселения, реализации творческого потенциала населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, в рамках реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 152, ответственным исполнителем и участниками в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Гуково-Гнилушевского сельского поселения;

- работниками сельского дома культуры было проведено 343 культурно-досуговых мероприятия, количество участников мероприятий составило 15 441 человек. Мероприятия проходили в рамках празднования 71-годовщины Великой Победы, «Года Российского кино»;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры; книжно-иллюстративные выставки, тематические презентации;

- сельским домом культуры проведено 343 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 15 441 человек; в самодеятельных коллективах народного творчества 122 участника;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки «Очумелые ручки», «Рукодельница», «Хозяюшка», «Чаровница», «Гуковчанка», «Нотка».

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Библиотечное обслуживание»- ликвидировано с 01.01.2017г.;

Подпрограмма 2 – «Организация досуга».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде, в подпрограмме 2 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 28.12.2016 № 131.

По подпрограмме 2 мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Гуково-Гнилушевский сельский Дом культуры».

Работниками сельского дома культуры было проведено 343 культурно-досуговых мероприятия, количество участников составило 15 441  человек. Мероприятия проходили в рамках празднования 71-годовщины Великой Победы, «Года Российского кино».

Проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей.

Ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры.

Сельским домом культуры проведено 343 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 15 441  человек; в самодеятельных коллективах народного творчества 122 участника;

Организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки «Очумелые ручки», «Рукодельница», «Хозяюшка», «Чаровница», «Гуковчанка», «Нотка».

Увеличения материально-технического оснащения по основному мероприятию 2.2. «Материально-техническое оснащение МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» в 2017 году не планировалось.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 28.12.2016 № 131 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, образовалась кредиторская задолженность по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг по основному мероприятию 2.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году составил 2 185,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 378,7 тыс. рублей, за счет средств Красносулинского района 27,8 тыс. рублей,  за счет средств бюджета поселения 1778,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 2 021,5 тыс. рублей или 92,5 процента.

По подпрограмме 2 «Организация досуга» объем финансового обеспечения, составил 2185,4 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 378,7 тыс. рублей, за счет средств Красносулинского района 27,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 1778,9 тыс. рублей; фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 2 021,5 тыс. рублей (92,5 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 377,2 тыс. рублей, за счет средств Красносулинского района 27,8 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения – 1616,5 тыс. рублей.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2017 году предусмотрено 3 показателя (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 3 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу 7 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 13.01.2017 № 10, от 17.02.2017 № 32, от 27.04.2017 № 95, от 20.07.2017 № 128, от 20.10.2017 № 149, от 19.12.2017 № 161, от 29.12.2017 № 149.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.12.2016 № 27 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2017 год, проектом показателей расходов бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 3 целевых показателей 3 показателей достигли своих плановых значений;

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 3:3=1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Гуково-Гнилушевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 2021,5:2185,4= 0,93;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,93=1,08.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,08*0,2=1,0.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 28.12.2016 № 131 утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2017 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.12.2016 № 27 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2017-2019 годах.

- Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

- Гуково-Гнилушевского сельского поселения

- «Развитие культуры» за 2017 г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения - ликвидировано с 01.01.2017г. | ед. | 8 076 | - | - |  |
| 2. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | ед. | 14706 | 12365 | 12368 | Увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 78,2 | 91,2 | 91,2 | В связи с выплатой работникам МБУК «БГГСП» пособий при ликвидации учреждения |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 8,1 | - | - | Увеличение в связи с проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтения |
| 1.2. | Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | 13,9 | - | - | В связи с сокращением числа жителей поселения |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 1,1 | 0,02 | 0,02 | Увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

- Гуково-Гнилушевского сельского поселения

- «Развитие культуры» за 2017 г.

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 2185,4 | 2185,4 | 2021,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 378,7 | 378,7 | 377,2 |
|  | бюджет района | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
|  | бюджет поселения | 1778,9 | 1778,9 | 1616,5 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание»- ликвидировано с 01.01.2017г. | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга» | всего | 2185,4 | 2185,4 | 2021,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 378,7 | 378,7 | 377,2 |
|  | бюджет района | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
|  | бюджет поселения | 1778,9 | 1778,9 | 1616,5 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 2135,4 | 2135,4 | 1973,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 328,7 | 328,7 | 328,7 |
|  | бюджет района | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
|  | бюджет поселения | 1778,9 | 1778,9 | 1616,5 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 48,5 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

- Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

- Гуково-Гнилушевского сельского поселения

- «Развитие культуры» за 2017 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

- отчетный период 12 месяцев 2017 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание»- ликвидировано с 01.01.2017г. | Глава Администрации М.В. Масевич | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» | Глава Администрации М.В. Масевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Материально-техническое оснащение МБУК КСР «БГГСП» | Глава Администрации М.В. Масевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации М.В. Масевич | - | X | - | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Организация досуга» | Глава Администрации М.В. Масевич Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | X | X | X | 2185,4 | 2185,4 | 2021,5 | 564,4 | 163,9 тыс. рублей |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации М.В. Масевич Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | Проведено 343 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день знаний), организовано 6 выставок. Количество участников мероприятий составило 12368 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 122 участника. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2185,4 | 2185,4 | 2021,5 | 564,4 | 163,9 тыс. рублей в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Материально-техническое оснащение МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» | Глава Администрации М.В. Масевич Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | увеличение материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 50,0 | 50,0 | 48,5 | 1 | 1,5 тыс. рублей |
| 8 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации М.В. Масевич Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен твор-ческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2185,4 | 2185,4 | 2021,5 | 564,4 | 163,9 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения Глава Администрации М.В. Масевич | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  | участник 1 - муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района «Библиотека Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  | участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гуково-Гнилушевский сельский Дом культуры»- Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | X | X | X | 2185,4 | 2185,4 | 2021,5 | 564,4 | 163,9 тыс. рублей |