**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

 **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **Распоряжение**

«25» ноября 2014 № 122 х. Гуково

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2015 год

В соответствии с постановлениями Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 № 115 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения», от 29.10.2013 № 152 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Щербаков Г.В.

Приложение

к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 25.11.2014 № 122

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения " Развитие культуры " на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района |  Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» | Директор МБУК КСР «БГГСП» Дьяченко В.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) |  | 2015 | 806,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,0 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Развитие библиотечного дела | Директор МБУК КСР «БГГСП» Дьяченко В.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду;применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 2015 | 806,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,0 | 0,00 |
| 1.2 | Контрольное событиепрограммы  | Директор МБУК КСР «БГГСП» Дьяченко В.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии | 2015 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация досуга» | Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. (Глава поселения Г.В. Щербаков) |  | 2015 | 2 117,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117,5 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности |  Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2015 | 2 117,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117,5 | 0,00 |
| 2.2 | Контрольное событиепрограммы  | Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.Увеличено материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры. | 2015 | X | X | X | X | X | X |
|  | ИТОГО: |  |  | 2015 | 2 923,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 923,5 | 0,00 |