**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Распоряжение**

15.08.2014 № 95/1 х. Гуково

О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2013 № 67 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014 год»

В соответствии с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 25.07.2014 № 70 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 17.12.2013 № 53 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 14.08.2014 № 109 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 23.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1.Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2013 № 67 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 19.02.2014 № 15/3 «О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 07.11.2014 № 68 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 31.10.2013 № 67 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2014 год» считать утратившим силу.

3.Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Гуково-Гнилушевского сельского поселения и размещению на официальном сайте Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Щербаков Г.В.

Приложение

к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 15.08.2014 №95/1

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения " Развитие культуры " на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» | Директор МБУК КСР «БГГСП» Дьяченко В.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) |  | 2014 | 749,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,7 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие  1.1.Развитие библиотечного дела | Директор МБУК КСР «БГГСП» Дьяченко В.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду;  применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 2014 | 749,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,7 | 0,00 |
| 1 | Контрольное событие  программы | Директор МБУК КСР «БГГСП» Дьяченко В.В. (Глава поселения Г.В. Щербаков) | Жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии | 2014 | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация досуга» | Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. (Глава поселения  Г.В. Щербаков) |  | 2014 | 1992,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1992,4 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. (Глава поселения  Г.В. Щербаков) | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2014 | 1992,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1992,4 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры. | Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. (Глава поселения  Г.В. Щербаков)" | увеличение материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры | 2014 | 67,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,0 | 0,00 |
| 2 | Контрольное событие  программы | Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. (Глава поселения  Г.В. Щербаков) | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.  Увеличено материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры. | 2014 | х | х | х | х | х | х |
|  | ИТОГО: |  |  | 2014 | 2 809,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809,1 | 0,00 |