**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

20.12.2017 № 79 х. Гуково

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 12.12.2016 № 53 «О внесении изменений в постановление Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 152 «Об утверждении муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Гуково-Гнилушевского сельского поселения и размещению на официальном сайте Гуково-Гнилушевского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения Масевич М.В.

Приложение

к распоряжению

Администрации Гуково-Гнилушевского

сельского поселения

от 20.12.2017 № 79

План реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения " Развитие культуры " на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <2> (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Организация досуга» | Глава Администрации  М.В. Масевич, директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | X | X | 2269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2269,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Глава Администрации  М.В. Масевич, директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | Расширение возмож-ностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных кол-лективов народного творчества. | 2018 | 2269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2269,00 | 0,00 |
| 3 | Контрольное событие  программы 2 | Глава Администрации  М.В. Масевич, директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | Создание условий для удовлетворения потреб-ностей населения в куль-турно-досуговой дея-тельности. Увеличение материально-техничес-кого оснащения муници-пальных учреждений культуры. | 2018 | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Итого по муниципальной  программе: | Ответственный исполнитель: Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Масевич М.В. | X | X | 2269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2269,00 | 0,00 |
| Участник  Директор МБУК «Гуково-Гнилушевский СДК» Матко Г.М. | X | X | 2269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2269,00 | 0,00 |