**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГУКОВО-ГНИЛУШЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.02.2025г. №36 х. Гуково

**«Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 05.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь Уставом муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гуково-Гнилушевское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы – начальник СЭФ Администрации

Гуково-Гнилушевского

сельского поселения И.Н.Салькова

Приложение

к постановлению Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 27.02.2025 № 36

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Гуково-Гнилушевского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

**за 2024 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.12.2018 № 101, Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 18.12.2018 №101.

Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 29.12.2023 № 49 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гуково-Гнилушевского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения; повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды);

- организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию по уличному содержанию, содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения);

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, , ежемесячно производилась уборка территории поселения;

-сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- произведен ремонт детских площадок;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- приобретены строительные материалы;

- проведена работа административной комиссии по вопросам правил благоустройства (составлено 6 протокола).

В отчетном периоде проведено 4 сходов граждан, на которых рассматривались вопросы:о правилах благоустройства и работе Административной комиссии. О соблюдении населением правил благоустройства на территории Администрации сельского поселения. Проведение месячника чистоты по наведению санитарного порядка в населенных пунктах Администрации сельского поселения; информация о последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений и необходимости принятия мер по уничтожению дикорастущей конопли, доведение до сведения населения содержания Статьи 231 УК РФ.

На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий, а также сведения**

**о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов по итогам 2024 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 10основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Гуково-Гнилушевского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных**

**средств на реализацию муниципальной программы**

В 2024 году из десяти основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, пять было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.12.2023 № 92 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Расходы бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» в 2024 году предусмотрены в сумме 1954,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1839,3тыс. рублей или 94,1 процента.

Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 114,8 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2024 год.

В рамках подпрограммы «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» в 2024 году предусмотрены средства в объеме 1954,1 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 1839,3 тыс. рублей, или 94,1 процентов.

На реализацию основного мероприятия 2.1.«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» запланировано финансирование в сумме 1091,3 тыс. рублей, фактически освоено – 977,1 рублей, или 89,5 процентов, В рамках данного мероприятия производилась оплата за электроэнергию уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, установлены дополнительные светильники.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» предусмотрены средства в объеме 42,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 42,4 тыс. рублей или 100 процентов. В рамках данного мероприятия проведены 8 субботников. Ежемесячно проводится уборка территории поселения от мусора.

На реализацию основного мероприятия 2.3.«Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» предусмотрены средства в объеме 1911,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 1796,9 тыс. рублей или 94 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- ремонт памятников – 10 тыс. рублей;

- лабораторное исследование питьевой воды в колодцах – 10,8 тыс. рублей;

- дезинфекция питьевой воды в колодцах – 7,8 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка – 14,3 тыс. рублей;

- спил аварийных деревьев – 78,9 тыс. рублей;

- ограждение кладбища - 597,8 тыс.рублей;

- ремонт уличного освещения -482,0 тыс.рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы за 2024 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 8 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора»,плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 2. «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения», плановое значение 70 процентов, фактическое значение 70 процентов.

Показатель 1.1. «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» показатели отсутствуют.

Показатель 1.2. «Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети», плановое значение 65 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 1.3. «Уровень газификации Гуково-Гнилушевского сельского поселения», плановое значение 90 процентов, фактическое значение 47,9 процентов.

Показатель 1.4. «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт», плановое значение 5 единицы, фактическое значение 5 единицы.

Показатель 1.5. «Площадь территории поселения, убранной от сорной и карантинной растительности», плановое значение 25 тыс. кв.м., фактическое значение25 тыс. кв.м.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена всоответствии с постановлением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гуково-Гнилушевского сельского поселения и Методических рекомендаций».

**I**. **Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 0;

степень достижения целевого показателя 3равна 1;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1;

степень достижения целевого показателя 5 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.3. равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.4. равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.5. равна 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1.

Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2024 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67(**Со** = 8/12=0,67), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году,** составляет 1,0(**СРом** = 10/10 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2024 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0(**СРм** = 5/5=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99(**ССуз** = 6094,1/6144,6 =0,99).

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,01(**Эис** = 1,0/0,99=1,01),что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,84 (**УРпр** = 0,67\*0,5+1,0\*0,3+1,0,1\*0,2=0,84). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2024 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2024 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям**.**

**Раздел 7. Информация о внесенных ответственным   
исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2024 году в муниципальную программу 4 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 26.12.2023 № 92 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

**Раздел 8. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы**

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 24.12.2024 №139 «О бюджете Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2025-2027 годах.

Распоряжением Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения. «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно- коммунальное хозяйство» на 2025 год» утвержден план реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2025 год, в соответствии с которым реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Планируется в 2025году:

- вывоз несанкционированных свалок;

- покос растительности на объектах благоустройства;

- заключить договор на отлов безнадзорных собак;

-провести опиловку деревьев в районе газопровода;

- провести спил аварийных деревьев;

- приобретение строительных материалов для ремонта объектов благоустройства;

- провести ремонт памятника павшим в годы Великой Отечественной Войны;

- построить аллею к памятнику павшим в годы Великой Отечественной Войны.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского о сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения»** | Глава Администрации – С.В.Филенко  Ведущий специалист по благоустройству – Рева Н.Н. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации – С.В.Филенко  Ведущий специалист по благоустройству – Рева Н.Н.. | 31 декабря  2024 г. | 1 января  2024г. | 31  декабря  2024 г. | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации» | Глава Администрации – С.В.Филенко  Ведущий специалист по благоустройству – Рева Н.Н. | 31 декабря  2024 г. | 1 января  2024г. | 31  декабря  2024 г. | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Глава Администрации – С.В.Филенко  Ведущий специалист по благоустройству – Рева Н.Н. | 31 декабря  2024 г. | 1 января  2024г. | 31  декабря  2024 г. | актуализация информации | Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения предоставлен доступ к порталу «Информационная база ЖКХ» и ГИС ЖКХ. Работа в указанных программах ведется регулярно. | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации» | Глава Администрации – С.В.Филенко  Ведущий специалист по благоустройству – Рева Н.Н. | 31 декабря  2024 г. | 1 января  2024г. | 31  декабря  2024 г. | повышение удовлетворенности населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания;  снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | в рамках данного мероприятия проводилась обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды). | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.5 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | Глава Администрации – С.В.Филенко  Ведущий специалист по благоустройству – Рева Н.Н.. | 31 декабря  2024 г. | 1 января  2024г. | 31  декабря  2024 г. | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | Глава Администрации – С.В.Филенко  Ведущий специалист по благоустройству – Рева Н.Н. | 31 декабря  2024 г. | 1 января  2024г. | 31  декабря  2024 г. | повышение уровня осведомленности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 4 схода. | - |
| 8. | ***Контрольное событие 1.1.***  «Повышение удовлетворенности населения Гуково-Гнилушевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания» | Глава Администрации – С.В.Филенко  Ведущий специалист по благоустройству – Рева Н.Н. | 31 декабря  2024 г. | 1 января  2024г. | 31  декабря  2024 г. |  |  | - |
| 9. | **Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»** | Глава Администрации – С.В.Филенко  Ведущий специалист по благоустройству – Рева Н.Н. | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации – С.В.Филенко  Ведущий специалист по благоустройству – Рева Н.Н. | 31 декабря  2024 г. | 1 января  2024г. | 31  декабря  2024 г. |  | производилась оплата за электроэнергию уличного освещенияи проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения. | - |
| 11. | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации – С.В.Филенко  Ведущий специалист по благоустройству – Рева Н.Н. | 31 декабря  2024 г. | 1 января  2024г. | 31  декабря  2024 г. | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников. Ежемесячно проводится уборка территории от мусора. По благоустройству территории выполнены следующие работы:  - ремонт памятников в поселении;  - уборка кладбищ. | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации – С.В.Филенко  Ведущий специалист по благоустройству – Рева Н.Н.. | 31 декабря  2024 г. | 1 января  2024г. | 31  декабря  2024 г. | повышение уровня благоустройства территории поселения | для реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты на противоклещевую обработку мест общего пользования на Гуково-Гнилушевского сельского поселения.Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Для проведения субботников приобретены строительные материалы (краска, известь, цемент и др.). Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | - |
| 13. | Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации – С.В.Филенко  Ведущий специалист по благоустройству – Рева Н.Н. | 31 декабря  2024 г. | 1 января  2024г. | 31  декабря  2024 г. | повышение уровня осведомленности населения по вопросам благоустройства. | на сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.  Уполномоченным специалистом Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения составлено 6 протоколов нарушения правил благоустройства | - |
| 14. | ***Контрольное***  ***событие 2.1.*** «Улучшение внешнего вида территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | Глава Администрации – С.В.Филенко  Ведущий специалист по благоустройству – Рева Н.Н. | 31 декабря  2024 г. | 1 января  2024г. | 31  декабря  2024 г. | создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры | организованна работа по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, созданы комфортные условия проживания населения, | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»** | всего | **1954,1** | **1954,1** | **1839,3** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 597,9 | 597,9 | 597,8 |
| бюджет поселения | 1356,2 | 1356,2 | 1241,5 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения»** | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1«Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное  мероприятие 1.3. «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.4. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации» | всего | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | всего | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.6 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»** | всего | **1954,1** | **1954,1** | **1839,3** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 597,9- | 597,9 | 597,8 |
| бюджет поселения | 1356,2 | 1356,2 | 1241,5 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | **1091,3** | **1091,3** | **977,1** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1091,3 | 1091,3 | 977,1 |
| внебюджетные источники | **-** | **х** | **-** |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | **42,4** | **42,4** | **42,4** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 42,4- | 42,4 | 42,4 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | **819,8** | **819,8** | **819,8** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 597,9 | 597,9 | 597,8 |
| бюджет поселения | 221,9 | 221,9 | 221,9 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4. «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Гуково-Гнилушевского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»** | | | | | | |
| 1. | 1.Доля многоквартирных домов в целом по Гуково-Гнилушевскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, обслуживающих организаций или иного специализированного потребительского кооператива | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | 2.Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент |  |  |  |  |
| 3. | 3. Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | 4. Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | 5. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процент | 33,7 | 70 | 70,0 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гуково-Гнилушевского сельского поселения»** | | | | | | |
| 6. | 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | 0 | - | - |
| 7. | 1.2. Количество управляющих организаций, товариществ собственников жилья и обслуживающих организаций | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 8. | 1. 3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | процент | 100 | 65 | 100 | т.к. капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации |
| 9. | 1.4.Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | процент | 100 | 85 | 100 | т.к. капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации |
| 10. | 1.5. Уровень газификации Гуково-Гнилушевского сельского поселения | процент | 44,1 | 90 | 47,9 | из - за отсутствия технической возможности в отдельных поселках подключиться к сетям газоснабжения |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Гуково-Гнилушевского сельского поселения»** | | | | | | |
| 11. | 2.1. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 12. | 2.2. Площадь территории поселения, убранной от сорной и карантинной растительности | тыс.кв.м | 25 | 25 | 25 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.